|  |  |
| --- | --- |
| {{MEINE\_ORGANISATION\_NAME}}  {{MEINE\_ORGANISATION\_ADRESSE\_1}}  {{MEINE\_ORGANISATION\_ADRESSE\_2}}  {{MEINE\_ORGANISATION\_TELEFON}}  {{MEINE\_ORGANISATION\_EMAIL}}  www.be.ch/regierungsstatthalter  {{ZUSTAENDIG\_NAME}}  {{ZUSTAENDIG\_TELEFON}}  {{ZUSTAENDIG\_EMAIL}} |  |
|  |
|  |
| Unsere Referenz: eBau Nummer {{EBAU\_NR}} / {{DOSSIER\_NR}} | {{HEUTE}} |

Verfahrensprogramm[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| Gemeinde | {{GEMEINDE}} |
| Bauherrschaft | {{ALLE\_GESUCHSTELLER\_NAME\_ADRESSE | multiline}} |
|  | {{ALLE\_VERTRETER\_NAME\_ADRESSE | multiline}} |
| Projektverfasser | {{ALLE\_PROJEKTVERFASSER\_NAME\_ADRESSE}} |
| Bauvorhaben | {{BESCHREIBUNG\_BAUVORHABEN}} |
| Standort | {{ADRESSE}}, Parzelle-Nr. {{PARZELLE}}, Koordinaten: {{KOORDINATEN}}, Zone: {{NUTZUNGSZONE}} |
| Hinweise / Inventar |  |
| Leitbehörde | {{LEITBEHOERDE\_NAME}} |
| Leitperson | {{ZUSTAENDIG\_NAME}} ({{ZUSTAENDIG\_TELEFON}}{% if ZUSTAENDIG\_TELEFON and ZUSTAENDIG\_EMAIL %}, {% endif %}{{ZUSTAENDIG\_EMAIL}}) |
| Leitperson der UVP (Verfahrensnummer UVP) |  |

## Verfahrenskoordination

In den Gesamtentscheid werden die in der 1. Spalte aufgeführten Verfahren und Aspekte einbezogen. Dazu haben die in der 2. Spalte genannten Fachstellen einen Amts- oder Fachbericht abzugeben. Für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) koordiniert das AUE die entsprechenden Amts- und Fachberichte in seiner Gesamtprüfung (in der 3. Spalte ersichtlich).

Die Fristen sind dem nachfolgenden Zeitplan zu entnehmen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Einbezogene Verfahren und Aspekte | Fachstelle mit Amts-/Fachbericht | Koordination |
| Immissionsschutz | AUE / KAPO / Gemeinde / AGR / AÖV / OIK | AUE |
| Gewässerschutz | AWA / Gemeinde | AUE |
| Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | AWA | AUE |
| Altlasten, Belastete Standorte, Abwasser, Grundwasser, Gewässerökologie, Baustellen-Entsorgungskonzept | AWA | AUE |
| Wärmeentzug mittels Erdsonden | AWA | AUE |
| Brandschutz | Gemeinde / GVB | AUE |
| Massnahmennachweis Wärme-, Kälteschutz bzw. Minergie / Energieeffizienz | / AUE | AUE |
| Schutzraum-Bau / Schutzraum-Befreiung |  |  |
| Arbeitssicherheit | AWI | AUE |
| Bauten in Waldnähe / im Wald (Art. 26 KWaG) | AWN, Walderhaltung | AUE |
| Gastgewerbe (Art. 6 GGG) | Kantonales Laboratorium |  |
| Grabarbeiten Gemeindestrasse / Kantonsstrasse | / OIK |  |
| Anschluss Elektrizität | / |  |
| Anschluss Gemeinschaftsantenne |  |  |
| Anschluss Gas |  |  |
| Anschluss Wasser |  |  |
| Anschluss Fernmeldenetz |  |  |
| Reklame | / KDP / OIK |  |
| Techn. Eingriff in Gewässer (Art. 8 ff FiG), Wasserlebensraum | Fischereiinspektorat | AUE |
| Rodungsbewilligung (Art. 19 Abs. 2 KWaG) | / Waldabteilung | AUE |
| Wasserbaupolizei (Art. 48 Abs. 2 WBG) |  | AUE |
| Strassenanschlussbewilligung / Bauen im Bereich öffentliche Strasse (Art. 81 SG) | Gemeinde /  / ASTRA |  |
| Naturschutz: Hecken, Flora, Fauna, terrestrische Lebensräume / Naturdenkmäler (geologische Objekte, Inventar) | ANF | AUE |
| Aquatische Lebensräume (Fische) | Fischereiinspektorat | AUE |
| Wild- und Vogelschutz | Jagdinspektorat | AUE |
| Bodenschutz / Fruchtfolgeflächen | LANAT, Bodenfachstelle | AUE |
| Hindernisfreies Bauen | FHB |  |
| Eisenbahnrechtliche Zustimmung | SBB / BLS / ... |  |
| Kulturdenkmäler, Ortsbilder, Baugruppen | / / OLK / Gemeinde | AUE |
| Archäologie |  | AUE |
| Historische Verkehrswege (IVS), Strassenlärm |  | AUE |
| Verkehrssicherheit | Gemeinde / |  |
| Orts- und Landschaftsbild / BLN-Gebiet / Moorlandschaft | AGR / OLK / Gemeinde | AUE |
| Lärmschutz, Luftreinhaltung, Störfallvorsorge, Klimaschutz, NIS | AUE | AUE |
| Störfallvorsorge (mobile und biologische Risiken, umweltgefährdende Organismen) | Kantonales Laboratorium | AUE |
| Hindernisse für die Luftfahrt | BAZL | AUE |
| Schiessanlagen | Eidg. Schiessoffizier / BSM | AUE |
| Gesamtbeurteilung Umweltverträglichkeit[[2]](#footnote-2) | AUE | Beteiligte Fachstellen |

|  |  |
| --- | --- |
| Zu koordinierende weitere Verfahren | |
| Verfügung: Bauvorhaben ausserhalb des Baugebietes[[3]](#footnote-3) |  |
| Rodungen > 5'000 m2 | / BAFU |
| Bauten innerhalb von Baulinien Nationalstrasse | ASTRA |
| Nutzung öffentliches Wasser / Grundwassernutzung (Konzession) | AWA |

## Hinweis

### Die Erarbeitung der Amts- und Fachberichte erfolgt gemäss UVP-Merkblatt M-UVP-11, «Anleitung für Amts- oder Fachberichte bei UVP-Geschäften» des AUE.

## Zeitplan

### Publikation im Anzeiger vom {{PUBLIKATION\_1\_ANZEIGER}} und {{PUBLIKATION\_2\_ANZEIGER}}.

### Publikation im Amtsblatt vom {{PUBLIKATION\_AMTSBLATT}}.

### Auflage- und Einsprachefrist: {{PUBLIKATION\_START}} bis **{{PUBLIKATION\_ENDE}}**.

### Die Amts- und Fachberichte sind dem {{MEINE\_ORGANISATION\_NAME}} via Zirkulation in eBau bis am **{{PUBLIKATION\_ENDE}}** zuzustellen.

### Der Amtsbericht der Baupolizeibehörde der Gemeinde {{GEMEINDE}} ist via Zirkulation in eBau bis am einzureichen.

### Stellungnahmen zu allfälligen Einsprachen: ca. Monat (30 Tage nach ESF)

### Gesamtbeurteilung der UVP durch KUS: ca. Monat (30 Tag nach Erhalt aller Unterlagen)

### evtl. Einigungsverhandlung / Bereinigungsgespräch / Schlussbemerkungen: ca. Monat

### Weitere Beweismassnahmen werden angeordnet, wenn und sobald sich dies als nötig erweisen sollte.

### Mit dem Abschluss des Baubewilligungsverfahrens kann innert 30 Tagen nach Eingang sämtlicher Amts- und Fachberichte gerechnet werden, sofern das Bauvorhaben von keiner Seite bestritten wird.

### Der Entscheid wird im Anzeiger publiziert.

### Das Verfahrensprogramm beruht auf einer ersten, summarischen Beurteilung der eingereichten Unterlagen. Änderungen des Programms auf Grund neuer Erkenntnisse im Lauf des Verfahrens bleiben vorbehalten. Die Einhaltung des Zeitplanes setzt insbesondere voraus, dass

* die eingereichten Unterlagen vollständig und richtig sind,
* keine Projektänderungen erfolgen,
* der vorgesehene Verfahrensablauf auch sonst keine Änderung erfährt,
* keine Fristen erstreckt werden müssen,
* bei der Leitbehörde keine Kapazitätsengpässe entstehen.

## Eröffnung

### Eröffnung per A-Post:

### Eröffnung mittels Zirkulation in eBau:

* {{ALLE\_VERTRETER\_NAME\_ADRESSE | multiline}} {{ALLE\_GESUCHSTELLER\_NAME\_ADRESSE | multiline}}
* {{ALLE\_PROJEKTVERFASSER\_NAME\_ADRESSE | multiline}}
* Baupolizeibehörde der Gemeinde {{GEMEINDE}} {% for fachstelle in ZIRKULATION\_ALLE %}
* {{ fachstelle.NAME }}{% endfor %}
* intern

|  |
| --- |
| Regierungsstatthalteramt  {{MEINE\_ORGANISATION\_NAME\_KURZ}}  {{ZUSTAENDIG\_NAME}} |

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit Eröffnung bei der Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Sie ist dreifach mit der angefochtenen Verfügung einzureichen. Greifbare Beweismittel sind beizulegen.

1. Art. 6 Koordinationsgesetz vom 21. März 1994 (KoG; BSG 724.1). [↑](#footnote-ref-1)
2. Art. 4 KUVPV. [↑](#footnote-ref-2)
3. Art. 16/24 ff. RPG. [↑](#footnote-ref-3)